## Hoja1
| 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25
index.html | 2022-06-08: 0.5; 2022-06-13: 0.5; 2022-06-21: 0.5; 2022-06-23: 0.5; 2022-06-25: 0.5
registrarse.html | 2022-06-08: 0.5; 2022-06-11: 0.5; 2022-06-13: 0.5; 2022-06-14: 0.5; 2022-06-17: 0.75; 2022-06-21: 0.5; 2022-06-24: 0.5
login.html | 2022-06-08: 0.5; 2022-06-09: 0.5; 2022-06-10: 0.5; 2022-06-21: 0.5; 2022-06-22: 0.5; 2022-06-24: 0.5; 2022-06-25: 0.5
searchlist.html | 2022-06-09: 0.75; 2022-06-10: 0.5; 2022-06-11: 0.5; 2022-06-12: 0.5; 2022-06-14: 0.5; 2022-06-15: 0.75; 2022-06-17: 0.5; 2022-06-20: 0.5; 2022-06-24: 0.5
editlist.html |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.75
estil.css |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.75 | 0.5 | 0.5 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5
codi.js | 2022-06-11: 0.5; 2022-06-12: 0.5; 2022-06-13: 0.75; 2022-06-16: 0.5; 2022-06-17: 0.5; 2022-06-19: 0.5; 2022-06-20: 0.75; 2022-06-24: 0.5; 2022-06-25: 0.5
login.js | 2022-06-10: 0.75; 2022-06-12: 0.75; 2022-06-13: 0.5; 2022-06-15: 0.5; 2022-06-16: 0.75; 2022-06-17: 0.5; 2022-06-18: 0.5; 2022-06-19: 0.5; 2022-06-22: 0.5; 2022-06-25: 0.5
registrarse.js | 2022-06-10: 0.5; 2022-06-12: 0.5; 2022-06-14: 0.5; 2022-06-15: 0.5; 2022-06-16: 0.5; 2022-06-21: 0.5; 2022-06-22: 0.75; 2022-06-23: 0.5
login.php | 2022-06-10: 0.5; 2022-06-11: 0.5; 2022-06-17: 0.5; 2022-06-19: 0.75; 2022-06-20: 0.5; 2022-06-24: 0.5
new_user.php | 2022-06-09: 0.5; 2022-06-10: 0.5; 2022-06-13: 0.5; 2022-06-16: 0.5; 2022-06-21: 0.5; 2022-06-23: 0.75; 2022-06-25: 0.5
registrarse.php | 2022-06-09: 0.5; 2022-06-14: 0.5; 2022-06-16: 0.5; 2022-06-17: 0.5; 2022-06-18: 0.75; 2022-06-19: 0.5; 2022-06-20: 0.5; 2022-06-23: 0.5; 2022-06-24: 0.5
documentació | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
informació | 2022-06-08: 0.5; 2022-06-09: 0.5; 2022-06-10: 0.5; 2022-06-11: 0.5; 2022-06-13: 0.5; 2022-06-14: 0.5; 2022-06-20: 0.5; 2022-06-22: 0.5; 2022-06-24: 0.5; 2022-06-25: 0.5